## Top
目次
ジャスト回避
じゃんけん
ガントチャート

## 概要
Top
◆概要
プレイヤーｖｓ敵 １対１
イメージ
ゼルダの伝説ブレスオブザワイルド 力の試練
攻撃と回避を使って戦う
戦闘

## ジャスト回避
Top
◆ジャスト回避
発生条件
敵の攻撃をぎりぎりで回避することによって発生するジャスト回避後、行うことができる
ジャスト回避後は確定で攻撃を入れることができる
判定
0.5フレーム内回避で発生
※要調整
懸念
回避をしまくればよくなるのではないか
↑クールタイムなどでジャスト回避を出せる時間をあけるべきか

## モーション遷移
Top
◆モーション
| 移動中 | MotionManage(void)で全体を管理
| 特に制限はなし | ｜
｜－ーー
| 移動中 | ｜
| 特に制限はなし | ｜
ガード中
移動操作ができないようにする。
攻撃中
移動操作ができないようにする。
回避中
フレームを計算して操作ができな時間を設ける

## 敵AI
Top
◆敵AI
行動種類
プレイヤーを中心に回る
近づいてくる
攻撃種類
縦切り
横切り
突進

## じゃんけん
Top
◆追撃じゃんけん
発生条件
敵の攻撃をぎりぎりで回避することによって発生するジャスト回避後、行うことができる
順序
ジャスト回避→確定攻撃→追撃じゃんけん
画面イメージ
じゃんけん時
画面中央に現れる選択肢を選ぶことで攻撃の方向を決める
制限時間を設ける
時間以内に選択できなかった場合は終了(あいこor負け判定)
画面を止める(ポーズ、できればスローが良い)
勝敗
勝ちの場合：再度追撃じゃんけんを挑むことができる（最大数は5回 ※要調整）
負けの場合：プレイヤー側にダメージを受け(未定)、追撃じゃんけんは終了する
あいこの場合：終了
下
右
左
ゲーム画面

## ガントチャート
Top
プロトタイプ版 |  |  |  |  | 休日 |  | α版 |  |  |  |  | 休日 |  | β版 |  |  |  |  | 休日 |  | マスター版準備 |  |  |  |  | 休日 |  | マスター版 |  |  |  |  | 休日 |  | 展示会準備 |  |  |  |  | 休日 |  | 就職作品展示会week
 | time axis 2024-01-15 to 2024-03-01
ゲームのメインとなる
「じゃんけん」「ジャスト回避」を作成する
「プレイヤーの週間」
敵の見た目や動きをある程度
完成させる
敵
モーション処理の完成
じゃんけんcppの作成
敵の行動
見た目の作成
ジャスト回避
じゃんけんcppの作成
判定
モーション
全部完成

## プログラムリスト
Top
| プログラム | 作業状況 | 締め切り
| モーション | 完了
| モーションの分割 | 完了
| モーションブレンド | 仮完了

## モデルリスト
Top
| モデル | 作業状況 | 締め切り
| プレイヤーモデル | 仮完了
敵モデル

## モーションリスト
Top
| モーション | 作業状況 | 締め切り
歩き
| 走り | 完了
攻撃、右
攻撃、左
攻撃、下
| 回避、前 | 完了
回避、右
回避、左

## カテゴリ
作業状況
完了
仮完了
取組中
休止中